龙河府发〔2025〕17号

丰都县龙河镇人民政府

关于印发《龙河镇交通安全专项行动方案》的通 知

各村（社区），镇级各部门及有关单位：

为进一步加强我镇交通安全管理，预防和减少交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全，经镇党委、政府研究决定，在全镇范围内开展为期两个月的交通安全专项行动，特制定本方案印发你们，请遵照执行。

丰都县龙河镇人民政府

2025年4月8日

（此件公开发布）

《龙河镇交通安全专项行动方案》

一、行动目标

通过开展交通安全专项行动，增强全镇群众交通安全意识，规范交通秩序，减少交通违法行为，提高电瓶车、三轮车的上牌率和保险购买率，有效预防和遏制较大以上交通事故，营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

二、行动时间

2025年4月14日至2025年6月13日

三、工作措施

（一）严格路面执法管控：成立由安全生产岗、派出所、交警中队等部门组成的联合检查组，每周至少开展1次联合执法检查行动，并在五一、端午两个重点节假日期间开展延时执勤。重点检查电瓶车、三轮车、农客、危险化学品运输等车辆的交通违法行为，如超载、超速、无证驾驶、酒后驾驶、违法载人等。在场镇、村社主要路口、集市和学校附近等重点路段设置检查点，对过往车辆进行逐一检查，做到发现一起、查处一起，切实筑牢路面安全防线。
（二）严格劝导站工作制度：全镇5个劝导站严格按照规定时间上岗执勤，3个普通劝导站工作日上岗时间不少于4小时，2个专职化劝导站工作日上岗时间不低于6小时。劝导员负责对过往车辆和行人进行交通安全劝导，纠正不文明交通行为，如电瓶车不戴头盔、三轮车违规载人等。对拒不接受劝导的，及时记录相关信息并移交相关部门处理。

（三）强化安全宣传引导：专项行动期间，至少组织1次集中宣传活动，在集市、学校、广场等人流密集场所设置宣传点，通过摆放宣传台、发放宣传资料、现场讲解等方式，向群众宣传交通安全法律法规和安全常识。同时，每周线上利用微信、QQ群，定期发布交通安全宣传视频、文章等内容；线下通过张贴宣传海报、悬挂横幅、大喇叭广播等形式，开展交通安全宣传进村入户。其中，重点宣传交通法规事项，例如：1.驾驶两轮、三轮摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的（罚款100元、扣1分）

2.乘坐摩托车不戴安全头盔的（罚款30元）；3.三轮车、畜力车载人超过核定载人数的（罚款10元）4.驾驶轻便摩托车载人的（罚款100元）5.电动自行车载人的（罚款50元）；6.电动自行车加装遮阳伞或雨棚不符合载物规定的（罚款30元）。

（四）重新核实两轮、三轮车数量：4月底前，各村（社区）工作人员对辖区内现有两轮、三轮车数量进行重新梳理登记，建立详细的车辆台账。台账内容包括车辆类型、车牌号、车主姓名、联系方式、上牌情况、保险购买情况等。

（五）推进三轮车、电瓶车保险和上牌工作：5月初，由安全生产岗、保险公司制作宣传资料，开展保险和上牌事项的线上和线下宣传，向群众讲解购买保险和上牌的重要性和必要性，提高群众的积极性和主动性。5月26日至6月6日期间，在交警中队设立专门窗口，为群众提供两轮、三轮车保险购买和上牌一站式服务。同时期，组织保险公司工作人员每天深入各村（社区），上门为群众办理保险和上牌业务，提高工作效率和服务质量。

（六）组建村（社区）交通劝导队伍：各村综治专干、社区网格员队伍在赶场天按照要求上岗执勤，每个赶场天至少安排1名综治专干、2名网格员在主要路口，对过往两轮、三轮、面包车等进行劝导，纠正交通违法行为，维护交通秩序。
四、工作要求

（一）加强组织领导：成立交通安全专项行动工作小组，分管副镇长为组长，派出所、交警中队、安全生产岗负责人为副组长，负责统筹协调专项行动各项工作。在4月10日前，组织召开2025年龙河镇交通安全专项行动工作部署会。

（二）强化责任落实：各部门及有关单位、各村（社区）要按照方案要求，明确工作职责，细化工作措施，确保专项行动各项任务落到实处。对三轮车、电瓶车数量瞒报、不报的村（社区）及工作不力、推诿扯皮的单位和个人，将进行严肃问责。

（三）加强协作配合：各部门及有关单位要树立大局意识，加强协作配合，形成工作合力。在联合执法检查、宣传教育等工作中，要相互支持、密切配合，共同推进专项行动深入开展。

（四） 加强信息报送：各部门及有关单位、各村（社区）要明确专人负责信息报送工作，每月将工作开展情况报送至镇交通安全专项行动工作小组办公室。