双龙府发〔2025〕14号

丰都县双龙镇人民政府

关于印发《双龙镇2025年大豆玉米带状复合

种植示范推广工作方案》的通知

各村（社区）：

经镇政府研究，制定《双龙镇2025年大豆玉米带状复合种植示范推广工作方案》，请各村（社区）参照实施方案，抓好落实。

丰都县双龙镇人民政府

2025年7月7日

双龙镇2025年大豆玉米带状复合种植

示范推广工作方案

为进一步促进我镇大豆玉米带状复合种植示范推广工作，根据市农业农村委有关安排部署，特制定本方案。

- 目标任务

2025年镇实施大豆玉米带状复合种植9200亩，重点在梨子园、关都坝、社区、尖山子、回龙、田家山、灯塔、马灯坝、屋边、付家山等10个村实施，具体安排见附件2。

- 实施内容

- （一）明确种植模式。推荐大豆玉米带状复合种植行比配置：春玉米—夏大豆带状套作采用3:2（3行大豆2行玉米）、春玉米—春大豆带状间作（夏玉米—夏大豆间作）采用4:2（4行大豆2行玉米）行比配置。各村主体要立足自身实际，选择适宜当地的种植模式，重点通过扩行距、缩株距、增密度，充分发挥边际优势，努力做到玉米大豆协同高产，确保收益不减。

（二）选择适宜品种。玉米品种选用抗倒伏能力强、生育期适中的紧凑型或半紧凑型品种，大豆品种选用耐荫蔽、抗倒伏的中迟熟品种，以及历年来表现优秀的自留种。同时加大宣传推广力度，科学引导种植主体选对作物品种。

（三）注重农机配套。根据自身耕作条件和采用的技术模式选择适宜农用机具，加强农机配套技术培训指导，组建农机社会化服务组织开展大豆带状复合种植社会化服务，提高农机使用效率，降低耕、种、收等关键环节人工成本投入。持续引进大豆玉米播种机开展试验示范，加大玉米收获机推广力度，逐步提高生产机械化率。

（四）坚持科学施肥。根据我县土壤肥力实际和大豆玉米带状复合种植的需肥特点，结合测土配方施肥建议卡，坚持协同、高效原则。减少大豆用氮量、保证玉米用氮量。在氮肥施用过程中，统筹考虑大豆、玉米生长发育需求，兼顾大豆磷钾肥需要。为减少施肥次数，有条件的地方可选用缓控施肥，实现底肥追肥合一，前施后用。

（五）防好病虫草害。根据大豆玉米带状复合种植病虫害发生特点，遵循“预防为主、综合防治”的方针，加强田间调查，做好病虫发生动态监测，做到早防早治，统防统控。根据大豆玉米对除草剂的选择性差异，采用“封闭为主，封定结合，防小防早”的方法防除杂草。

- 三、补贴程序

按照县农业农村委安排，县级财政将给予种植主体适当补贴，主要用于种子、地膜、农机具等物化投入和社会化服务环节，补贴标准按照种植亩均数量平均分配。

- 补贴对象。以推荐技术模式为主的大豆玉米带状复合种植的种植主体。

- 补贴标准。实行先种植后补贴的方式，对经乡镇自验、县级抽验合格的种植面积，结合中市到位资金情况按照全县种植亩均数量平均分配兑付补贴资金，到户资金必须通过“一卡通”支付。

（三）补贴程序。按照农户（种植大户、专业合作社等）申请--村社审核、验收、公示--乡镇人民政府审核、验收、汇总、公示--县农业技术服务中心审核抽验、公示、资金拨付等程序进行补贴。各项目乡镇于收获前1个月做好全面验收，并及时上报验收材料申请县级验收，验收材料包括：丰都县2025年大豆玉米带状复合种植农户申请表、乡镇（街道）验收表、汇总表、种植过程图片、村镇公示图片、土地流转合同（或村社证明）、购买农资发票及其它佐证资料等。县农业农村委负责对报送的资料进行复核，并组织中介机构根据乡镇报送的面积进行抽验，验收完成后及时兑付资金给种植户。

四、保障措施

（一）强化组织领导。成立双龙镇大豆玉米带状复合种植领导小组，由镇分管农业领导任组长，镇产业发展服务中心主任任副组长，镇产业发展中心技术人员及各项目村农业负责人任成员，办公室设在镇产业发展服务中心，具体负责方案编制、进展调度、协调沟通、技术培训指导和监督检查等工作，确保高质高效完成复合种植任务。

（二）强化资金保障。县级财政对大豆玉米带状复合种植主体给予适当补贴，镇产业发展服务中心要建立农户种植台账，核查核实面积，做好本级验收，及时上报验收材料，申请县级验收，县级复验后及时兑付资金。要积极对接农业保险承保机构，将大豆玉米带状复合种植纳入玉米物化保险、完全成本保险和种植收入保险范畴，优先予以保障。

（三）落实工作任务。镇产业发展服务中心负责制定全镇大豆玉米带状复合种植实施方案，明确项目实施区域，分解任务指标，开展督导考核；相关村种植户承担大豆玉米带状复合种植的主体责任，要严格按照镇上下达的任务指标，全面完成推广面积。镇产业发展中心全面负责大豆玉米带状复合种植工作，制定总体方案，对接落实面积，组织开展督导考核；具体负责农机作业指导和培训，将适用农机具作为新产品引进试验示范；做好技术培训指导、数据统计、日常调度以及技术模式试验示范和总结。

（四）强化督导考核。我镇将把大豆玉米带状复合种植纳入2025年度粮食生产清单和农业生产调研指导的重点工作，并作为落实耕地保护和粮食安全责任制考核的重点内容。建立镇村级负责、乡镇监管、主体（农户）落实的运行机制，镇产业发展中心要按照县农委统一要求健全种植档案、补助台账，主要登记新型农业经营主体、种植大户等种植地块位置、面积和模式等信息，落实精准监管。要加强资金监管，专款专用，严防截留、挪用、套取等违规现象发生，确保项目资金安全高效使用。

（五）强化宣传引导。积极通过广播、电视、网络、短信等媒介和召开现场会等方式，加强对大豆玉米带状复合种植政策宣传和技术培训，引导新型农业经营主体进一步提高对大豆玉米带状复合种植技术推广的认识，引导社会各界关注支持大豆带状复合种植，通过典型示范、新闻报道等方式扩大宣传成效，营造良好的舆论氛围。

附件：1.双龙镇2025年大豆玉米带状复合种植领导小组

2.2025年双龙镇大豆玉米带状复合种植任务分解表

附件1

双龙镇2025年大豆玉米带状复合种植

领导小组

组  长：吴  喆 镇党委副书记

副组长：张明杰 镇产业发展服务中心主任

成  员：陈素清 镇产业发展服务中心农艺师

冉启彬 镇产业发展服务中心助理农艺师

各村负责农业的专干

附件2

2025年双龙镇大豆玉米带状复合种植任务分解表

| 序号 | 村 | 种植面积（亩） | 示范片创建亩数（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梨子园（剑越农业） | 3000 | 100 |
| 2 | 关都坝（君浩合作社、七月合作社、好汉合作社）及大户 | 600 |  |
| 3 | 双龙社区（成香合作社） | 250 |  |
| 4 | 尖山子（成香专业合作社） | 1400 |  |
| 5 | 回龙（越香专业合作社） | 1800 |  |
| 6 | 田家山（君浩专业合作社）及大户 | 400 |  |
| 7 | 灯塔（越君专业合作社、碧权家庭农场） | 700 |  |
| 8 | 马灯坝（双福合作社、成香合作社） | 400 |  |
| 9 | 屋边（锦秀合作社、越香合作社 | 250 |  |
| 10 | 付家山（香之汇合作社、守东养殖场） | 400 |  |
| 合计 |  | 9200 |  |

丰都县双龙镇基层治理综合指挥室          2025年7月7日印发